# ppmER: Açık Kaynak PPM Data Stack — Kapsamlı Mimari, KPI ve Rekabet Analizi Raporu

## Executive Summary

ppmER, Jira ve manuel Excel verilerini temel alarak PPM analitiğini sıfır lisans maliyetiyle sunabilen açık kaynak bir Data Stack olarak, ticari araçların yarattığı vendor lock-in, yüksek maliyet ve veri sahipliği sorunlarına doğrudan çözüm üretmektedir. Araştırma, bu stack’in başarılı olabilmesi için gereken PPM-spesifik KPI framework’ünü, dimensional veri modelini ve governance yapısını kapsamlı şekilde ortaya koymaktadır.

Birinci kritik bulgu: PPM analitiğinin omurgası, Earned Value Management (CPI, SPI, EAC, TCPI) formülleri ile leading/lagging gösterge dengesine dayanmaktadır. Jira’nın changelog ve worklog verileri, cycle time, sprint velocity ve resource utilization gibi operasyonel metrikleri doğrudan hesaplamaya olanak tanırken, finansal metrikler (ROI, NPV, Budget Variance) için Excel kaynaklarıyla zenginleştirme zorunludur (Planview, Epicflow, ClickUp kaynaklarından derlenen en iyi uygulamalar). İkinci bulgu: Kimball star schema prensiplerine uygun tasarlanan fact_issue_snapshots, fact_status_transitions ve fact_sprint_metrics fact tabloları ile Type 2 SCD uygulanan dim_status boyut tablosu, Jira verisinden tam PPM analitik kapasitesi çıkarmak için yeterli bir temel oluşturmaktadır. dim_source_system eklenmesiyle model, Azure DevOps ve Asana gibi gelecekteki kaynakları sorunsuz absorbe edebilir. Üçüncü bulgu: Dokuz ticari araçla yapılan karşılaştırma, ppmER’ın veri sahipliği, şeffaflık ve composable mimari avantajlarını net şekilde ortaya koyarken, kurumsal ölçeklenebilirlik kanıtı ve hazır içerik eksikliğinin ilk adopsiyon bariyerleri olduğunu göstermektedir.

Öncelikli aksiyon olarak, Jira-first MVP’de EVM metrikleri, sprint velocity ve üç katmanlı Metabase dashboard’larının (Executive → Project → Operational) dbt mart modelleriyle birlikte hayata geçirilmesi, ppmER’ın değer önerisini somutlaştıracak en hızlı yoldur.

## Giriş: ppmER Vizyonu ve Kapsam

Project & Portfolio Management (PPM), organizasyonların proje portföylerini stratejik hedeflerle uyumlu şekilde yönetmelerini sağlayan kritik bir disiplindir. Ancak piyasadaki ticari PPM araçları genellikle yüksek lisans maliyetleri, vendor lock-in riskleri ve sınırlı veri sahipliği gibi sorunlar yaratmaktadır [1]. ppmER (https://github.com/fxerkan/ppmER), bu sorunlara açık kaynak bir çözüm sunarak Mage.ai, dlt, dbt, Metabase, PostgreSQL, DB-GPT ve CloudBeaver bileşenlerini tek bir Docker ortamında birleştiren uçtan uca bir PPM Data Stack’tir.

Bu rapor, ppmER’ın temelini oluşturacak PPM domainine özgü KPI’lar, metrikler, hesaplama formülleri, veri modeli tasarımı, data governance yapısı, dashboard ve raporlama gereksinimleri ile ticari araçlarla karşılaştırmalı analizi kapsamlı şekilde sunmaktadır. Mevcut durumda veri kaynağı olarak Jira ve manuel Excel dosyaları kullanılmakta olup, mimari gelecekte Azure DevOps, Asana, Monday.com ve MS Project gibi araçların entegrasyonuna olanak tanıyacak şekilde esnek tasarlanmıştır.

## PPM KPI’ları, Metrikleri ve Hesaplama Formülleri

### Earned Value Management (EVM) Formülleri

Earned Value Management, PPM analitiğinin omurgasını oluşturur. Proje performansını maliyet ve zaman boyutlarında ölçmek için kullanılan temel EVM formülleri aşağıdaki gibidir:

| KPI | Formül | Yorumlama |
| --- | --- | --- |
| CPI (Cost Performance Index) | CPI=EV/AC | >1 = bütçe altında; <1 = bütçe üstünde [2] |
| SPI (Schedule Performance Index) | SPI=EV/PV | >1 = takvim önünde; <1 = takvim gerisinde [3] |
| CV (Cost Variance) | CV=EV−AC | Pozitif = bütçe altında [4] |
| SV (Schedule Variance) | SV=EV−PV | Pozitif = takvim önünde [5] |
| EAC (Estimate at Completion) | EAC=BAC/CPI | Tahmini toplam maliyet [6] |
| TCPI (To-Complete Performance Index) | TCPI=(BAC−EV)/(BAC−AC) | Bütçede bitirmek için gereken verimlilik [7] |
| VAC (Variance at Completion) | VAC=BAC−EAC | Beklenen bütçe fazlası/açığı [8] |

Table: EVM Temel Formülleri ve Yorumlamaları

### EVM Hesaplamaları İçin Veri Tabloları ve Kaynak Yapısı

EVM metriklerinin hesaplanabilmesi için ppmER veri ambarında aşağıdaki tablolar temel veri kaynaklarını oluşturur. Bu tablolar Jira worklog, sprint ve issue verilerinden türetilir [9]:

| Tablo Adı | Açıklama | Temel Alanlar |
| --- | --- | --- |
| fact_project_evm | Proje bazında EVM snapshot’ları | project_id, snapshot_date, planned_value, earned_value, actual_cost, budget_at_completion |
| fact_worklogs | Gerçekleşen iş saatleri (AC kaynağı) | worklog_id, issue_id, user_id, hours_spent, hourly_rate, log_date |
| fact_issue_snapshots | Günlük issue durumu (EV kaynağı) | issue_id, snapshot_date, story_points, status, percent_complete |
| dim_project | Proje tanımları ve bütçe bilgileri | project_id, project_name, total_budget (BAC), start_date, planned_end_date |
| stg_sprint_plan | Sprint planlama verileri (PV kaynağı) | sprint_id, project_id, planned_points, planned_cost, sprint_start, sprint_end |

Table: EVM Hesaplama Kaynak Tabloları

Planned Value (PV) Hesaplama Mantığı: PV, belirli bir tarih itibarıyla tamamlanması planlanan işin bütçelenmiş maliyetidir. Jira’da bu değer, sprint planlama verilerinden ve story point’lerin maliyet eşdeğerlerine dönüştürülmesiyle hesaplanır. Her sprint’e atanan planlı story point’ler, proje bütçesinin (BAC) toplam planlı story point’lere bölünmesiyle elde edilen birim maliyet ile çarpılır.

Earned Value (EV) Hesaplama Mantığı: EV, fiilen tamamlanan işin bütçelenmiş maliyetidir. Jira’da tamamlanan issue’ların story point’leri toplanarak, birim maliyet ile çarpılır. Alternatif olarak, issue’ların yüzde tamamlanma oranları kullanılabilir.

Actual Cost (AC) Hesaplama Mantığı: AC, gerçekleşen harcamadır. Jira worklog’larından gelen saat verileri, kaynak saatlik ücretleriyle çarpılarak hesaplanır. Manuel Excel girişleriyle ek maliyet kalemleri (lisans, altyapı vb.) eklenir.

### EVM SQL Hesaplama Scriptleri

Aşağıdaki SQL scriptleri, ppmER PostgreSQL veri ambarında EVM metriklerinin nasıl hesaplanacağını göstermektedir [10, 11, 12]:

1. Temel EVM Metrikleri Hesaplama (Proje Bazında):

-- EVM Temel Metrikleri: CPI, SPI, CV, SV, EAC, TCPI, VAC
WITH project_evm_base AS (
    SELECT
        p.project_id,
        p.project_name,
        p.total_budget AS bac,
        -- PV: Planlanan değer (snapshot tarihine kadar planlanan iş)
        COALESCE(SUM(sp.planned_cost), 0) AS planned_value,
        -- EV: Kazanılan değer (tamamlanan işin bütçelenmiş maliyeti)
        COALESCE(
            SUM(CASE WHEN fis.status = 'Done' 
                THEN fis.story_points * (p.total_budget / NULLIF(p.total_planned_points, 0))
                ELSE fis.percent_complete * fis.story_points * (p.total_budget / NULLIF(p.total_planned_points, 0))
            END), 0
        ) AS earned_value,
        -- AC: Gerçekleşen maliyet (worklog saatleri × birim ücret)
        COALESCE(SUM(w.hours_spent * w.hourly_rate), 0) AS actual_cost
    FROM dim_project p
    LEFT JOIN stg_sprint_plan sp 
        ON p.project_id = sp.project_id 
        AND sp.sprint_end <= CURRENT_DATE
    LEFT JOIN fact_issue_snapshots fis 
        ON p.project_id = fis.project_id 
        AND fis.snapshot_date = CURRENT_DATE
    LEFT JOIN fact_worklogs w 
        ON p.project_id = w.project_id 
        AND w.log_date <= CURRENT_DATE
    GROUP BY p.project_id, p.project_name, p.total_budget, p.total_planned_points
)
SELECT
    project_id,
    project_name,
    bac,
    planned_value AS pv,
    earned_value AS ev,
    actual_cost AS ac,
    -- Cost Variance
    (earned_value - actual_cost) AS cv,
    -- Schedule Variance
    (earned_value - planned_value) AS sv,
    -- Cost Performance Index
    CASE WHEN actual_cost > 0 
        THEN ROUND(earned_value / actual_cost, 3) 
        ELSE NULL END AS cpi,
    -- Schedule Performance Index
    CASE WHEN planned_value > 0 
        THEN ROUND(earned_value / planned_value, 3) 
        ELSE NULL END AS spi,
    -- Estimate at Completion
    CASE WHEN earned_value > 0 
        THEN ROUND(bac / (earned_value / NULLIF(actual_cost, 0)), 2) 
        ELSE NULL END AS eac,
    -- Variance at Completion
    CASE WHEN earned_value > 0 
        THEN ROUND(bac - (bac / (earned_value / NULLIF(actual_cost, 0))), 2) 
        ELSE NULL END AS vac,
    -- To-Complete Performance Index
    CASE WHEN (bac - actual_cost) > 0 
        THEN ROUND((bac - earned_value) / (bac - actual_cost), 3) 
        ELSE NULL END AS tcpi
FROM project_evm_base;

2. Sprint Bazında Velocity ve Throughput Hesaplama:

-- Sprint Velocity ve Throughput Metrikleri
SELECT
    s.sprint_id,
    s.sprint_name,
    p.project_name,
    COUNT(CASE WHEN fis.status = 'Done' THEN 1 END) AS completed_issues,
    SUM(CASE WHEN fis.status = 'Done' THEN fis.story_points ELSE 0 END) AS velocity_points,
    SUM(fis.story_points) AS committed_points,
    ROUND(
        SUM(CASE WHEN fis.status = 'Done' THEN fis.story_points ELSE 0 END)::NUMERIC 
        / NULLIF(SUM(fis.story_points), 0) * 100, 1
    ) AS sprint_completion_rate,
    -- Throughput: tamamlanan iş / sprint süresi (gün)
    ROUND(
        COUNT(CASE WHEN fis.status = 'Done' THEN 1 END)::NUMERIC 
        / NULLIF(EXTRACT(DAY FROM s.end_date - s.start_date), 0), 2
    ) AS daily_throughput
FROM dim_sprint s
JOIN fact_issue_snapshots fis ON s.sprint_id = fis.sprint_id
JOIN dim_project p ON fis.project_id = p.project_id
WHERE fis.snapshot_date = s.end_date
GROUP BY s.sprint_id, s.sprint_name, p.project_name, s.start_date, s.end_date
ORDER BY s.start_date DESC;

3. Kaynak Kullanım Oranı (Resource Utilization) Hesaplama:

-- Resource Utilization Rate
SELECT
    u.user_id,
    u.display_name,
    u.team_name,
    DATE_TRUNC('month', w.log_date) AS period,
    SUM(w.hours_spent) AS total_logged_hours,
    u.available_hours_per_month,
    ROUND(
        SUM(w.hours_spent) / NULLIF(u.available_hours_per_month, 0) * 100, 1
    ) AS utilization_rate,
    CASE 
        WHEN SUM(w.hours_spent) / NULLIF(u.available_hours_per_month, 0) * 100 > 80 THEN 'Overloaded'
        WHEN SUM(w.hours_spent) / NULLIF(u.available_hours_per_month, 0) * 100 BETWEEN 70 AND 80 THEN 'Optimal'
        WHEN SUM(w.hours_spent) / NULLIF(u.available_hours_per_month, 0) * 100 BETWEEN 50 AND 69 THEN 'Underutilized'
        ELSE 'Critically Low'
    END AS utilization_status
FROM fact_worklogs w
JOIN dim_user u ON w.user_id = u.user_id
GROUP BY u.user_id, u.display_name, u.team_name, DATE_TRUNC('month', w.log_date), u.available_hours_per_month
ORDER BY period DESC, utilization_rate DESC;

4. Cycle Time ve Lead Time Hesaplama:

-- Cycle Time ve Lead Time (Status Transitions tablosundan)
SELECT
    fst.issue_id,
    it.issue_type_name,
    p.project_name,
    -- Lead Time: İlk oluşturulma → Done
    EXTRACT(EPOCH FROM (
        MAX(CASE WHEN fst.to_status = 'Done' THEN fst.transition_timestamp END) -
        MIN(fst.transition_timestamp)
    )) / 3600 AS lead_time_hours,
    -- Cycle Time: İlk "In Progress" → Done
    EXTRACT(EPOCH FROM (
        MAX(CASE WHEN fst.to_status = 'Done' THEN fst.transition_timestamp END) -
        MIN(CASE WHEN fst.to_status = 'In Progress' THEN fst.transition_timestamp END)
    )) / 3600 AS cycle_time_hours
FROM fact_status_transitions fst
JOIN dim_project p ON fst.project_id = p.project_id
JOIN dim_issue_type it ON fst.issue_type_id = it.issue_type_id
GROUP BY fst.issue_id, it.issue_type_name, p.project_name
HAVING MAX(CASE WHEN fst.to_status = 'Done' THEN fst.transition_timestamp END) IS NOT NULL;

### EVM Örnek Hesaplama Senaryoları

Senaryo 1: Proje Alpha — Sprint 5 Sonu İtibarıyla EVM Analizi

Proje Alpha’nın toplam bütçesi (BAC) 500.000 TL, toplam planlanan story point’i 200’dür. Sprint 5 sonunda durum:

| Parametre | Değer | Açıklama |
| --- | --- | --- |
| BAC | 500.000 TL | Toplam proje bütçesi |
| Toplam Planlanan SP | 200 | Proje genelinde planlanan story points |
| Birim Maliyet | 2.500 TL/SP | 500.000 / 200 = 2.500 TL per story point |
| Sprint 1-5 Planlanan SP | 100 | 5 sprint × 20 SP/sprint |
| Tamamlanan SP | 85 | Fiilen Done olan story points |
| Gerçekleşen Harcama | 230.000 TL | Worklog × saatlik ücret toplamı |

Table: Proje Alpha EVM Girdi Verileri

Hesaplama Adımları:

PV=100×2.500=250.000 TLEV=85×2.500=212.500 TLAC=230.000 TLCPI=EV/AC=212.500/230.000=0,924SPI=EV/PV=212.500/250.000=0,850CV=EV−AC=212.500−230.000=−17.500 TLSV=EV−PV=212.500−250.000=−37.500 TLEAC=BAC/CPI=500.000/0,924=541.126 TLVAC=BAC−EAC=500.000−541.126=−41.126 TLTCPI=(BAC−EV)/(BAC−AC)=(500.000−212.500)/(500.000−230.000)=287.500/270.000=1,065

Yorum: CPI = 0,924 olması projenin bütçe üstünde seyrettiğini gösterir (her 1 TL harcama için yalnızca 0,92 TL değer üretilmektedir) [11]. SPI = 0,850 ise projenin takvimin %15 gerisinde olduğunu işaret eder [12]. TCPI = 1,065 değeri, projenin bütçe dahilinde tamamlanabilmesi için kalan işlerde %6,5 daha verimli çalışılması gerektiğini gösterir [7]. EAC hesaplaması, mevcut performans devam ederse projenin yaklaşık 541.000 TL’ye mal olacağını öngörmektedir [6].

Senaryo 2: Kaynak Kullanım Analizi — Takım Beta

| Kaynak | Aylık Kapasite (saat) | Loglanan Saat | Utilization Rate | Durum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Geliştirici A | 160 | 144 | %90 | Overloaded |
| Geliştirici B | 160 | 120 | %75 | Optimal |
| Geliştirici C | 160 | 88 | %55 | Underutilized |
| Test Uzmanı D | 160 | 128 | %80 | Optimal |
| Takım Ortalaması | 640 | 480 | %75 | Optimal |

Table: Takım Beta Kaynak Kullanım Analizi

Optimal kaynak kullanım oranı %70-80 aralığındadır [13]. Geliştirici A’nın %90 oranı tükenmişlik riskine işaret ederken, Geliştirici C’nin %55 oranı kapasite israfı anlamına gelmektedir. Takım ortalaması %75 ile optimal aralıkta olsa da, bireysel dengesizlikler yeniden tahsis gerektirmektedir [14].

### Finansal KPI’lar

Portföy düzeyinde yatırım kararlarını destekleyen finansal metrikler şunlardır: ROI (Return on Investment) formülü ROI=(Net Benefits−Costs)/Costs×100 olarak hesaplanır ve projelerin yatırım değerini gösterir [15, 16]. NPV (Net Present Value) formülü NPV=∑[CF/(1+r)t]−Initial Investment şeklinde hesaplanarak projelerin gelecekteki nakit akışlarının bugünkü değerini ortaya koyar [17, 18]. IRR (Internal Rate of Return), NPV’nin sıfıra eşit olduğu iskonto oranıdır ve genellikle %10-15 üzeri hedeflenir [19]. Budget Variance ise Budget Variance=(Planned Budget−Actual Cost)/Planned Budget×100 formülüyle planlanan ve gerçekleşen bütçe arasındaki sapma oranını ölçer [17, 20]. Payback Period, başlangıç yatırımının yıllık nakit akışına bölünmesiyle hesaplanır ve genellikle 3 yıldan kısa olması beklenir [20].

Finansal KPI SQL Hesaplama:

-- Portföy ROI ve Budget Variance Hesaplama
SELECT
    p.project_id,
    p.project_name,
    p.total_budget AS planned_budget,
    SUM(w.hours_spent * w.hourly_rate) AS actual_cost,
    p.expected_benefits,
    -- ROI
    ROUND(
        (p.expected_benefits - SUM(w.hours_spent * w.hourly_rate)) 
        / NULLIF(SUM(w.hours_spent * w.hourly_rate), 0) * 100, 2
    ) AS roi_percentage,
    -- Budget Variance
    ROUND(
        (p.total_budget - SUM(w.hours_spent * w.hourly_rate)) 
        / NULLIF(p.total_budget, 0) * 100, 2
    ) AS budget_variance_pct
FROM dim_project p
LEFT JOIN fact_worklogs w ON p.project_id = w.project_id
GROUP BY p.project_id, p.project_name, p.total_budget, p.expected_benefits;

### Kaynak ve Teslimat Metrikleri

Resource Utilization Rate, ekiplerin verimli kullanılıp kullanılmadığını Utilization=(Billable Hours/Total Available Hours)×100 formülüyle ölçer [21, 13]. Optimal oran %70-80 aralığındadır; %70 altı düşük kullanımı, %80 üzeri ise tükenmişlik riskini gösterir [13]. On-Time Delivery Rate ise OTD=(Projects Delivered On Time/Total Projects)×100 formülüyle zamanında teslim edilen projelerin oranını gösterir ve %80-90 üzeri hedeflenir [22, 23]. Capacity Utilization, gerçek çıktının maksimum kapasiteye oranı olarak hesaplanır ve %75-85 arası optimal kabul edilir [24]. Allocation Efficiency ise tahsis edilen saatlerin kullanılabilir saatlere oranını ölçer [25].

### Risk KPI’ları

Risk yönetimi PPM’in kritik bir bileşenidir. Risk Exposure Index (REI), tüm tanımlı risklerin olasılık × etki çarpımlarının toplamı olarak hesaplanır ve portföy genelindeki risk maruziyetini gösterir [26]. Risk Score, 5×5 matris üzerinde 1-25 arası bir ölçekte hesaplanır; 5 altı düşük, 5-15 arası orta, 15 üzeri yüksek risk olarak sınıflandırılır [27]. Mitigation Effectiveness ise risk azaltma eylemlerinin etkinliğini (Pre Exposure−Post Exposure)/Pre Exposure×100 formülüyle ölçer ve %50 üzeri hedeflenir [28].

### Stratejik Hizalama KPI’ları

Strategic Alignment Score, stratejiye hizalı projelerin toplam projelere oranını ölçer ve %80 üzeri hedeflenir. Benefits Realization Rate, gerçekleşen faydaların planlanan faydalara oranıdır ve %90 üzeri başarılı kabul edilir [20]. Value Delivery Rate, gerçekleşen iş değerinin planlanan değere oranını gösterir ve %85 üzeri hedeflenir [20].

### Agile/Teslimat KPI’ları

Velocity, sprint başına tamamlanan story point toplamıdır ve stabil veya artan trend beklenir [29]. Sprint Burndown, kalan işin günlük olarak izlenmesidir; gerçek çizginin ideal çizginin altında veya üzerinde seyretmesi beklenir [30]. WIP (Work in Progress) Limits, eş zamanlı devam eden iş sayısını sınırlayarak aşırı yüklenmeyi önler [31]. Flow Efficiency, aktif çalışma süresinin toplam lead time’a oranıdır; %15-40 arası normal, %40 üzeri dünya sınıfı kabul edilir.

### Leading vs Lagging Gösterge Sınıflandırması

PMO’ların proaktif yönetim yapabilmesi için leading (öncü/tahmine dayalı) göstergeleri lagging (gecikmeli/sonuç) göstergeleriyle dengelemesi gerekir [32]. ClickUp’a göre en etkili yaklaşım, 3-5 KPI seçip her bir leading göstergeyi bir lagging göstergeyle eşleştirmek ve her birine bir sahip ile aksiyon eşiği atamaktır [33].

| Kategori | Leading (Tahmine Dayalı) | Lagging (Sonuç Odaklı) |
| --- | --- | --- |
| Zamanlama | SPI, kaynak tahsis dengesi | On-Time Delivery Rate, Cycle Time |
| Maliyet | CPI, EAC, TCPI | Budget Variance, Cost Variance |
| Kalite | Defect Rate, Rework % | Müşteri Memnuniyeti (CSAT) |
| Kaynak | Kapasite tahsisi, planlanan vs gerçek saatler | Utilization Rate, Billable % |
| Stratejik | Strategic Alignment Index, Pipeline Health | Benefits Realization Rate, Portfolio ROI |
| Risk | Risk Exposure Index, tanımlanan risk sayısı | Risk Mitigation Effectiveness |

Table: Leading vs Lagging KPI Sınıflandırma Matrisi

En iyi uygulama olarak 5-10 KPI seçilmesi ve bunların yazılım aracılığıyla sürekli izlenmesi önerilmektedir [17]. PMO’ların artık sadece “demir üçgen” (kapsam, zaman, maliyet) ile değil, stratejik değer ve fayda gerçekleştirme odağıyla ölçüm yapması gerekmektedir [32].

## OKR Framework ve Stratejik Hizalama

### Kademeli OKR Yapısı

OKR’lar (Objectives and Key Results), PPM’in stratejik katmanını oluşturur. NatWest örneğinde görüldüğü üzere, OKR’lar stratejik, portföy ve program seviyelerinde uygulanarak 4.000’den fazla projeyi 400+ çok yıllı programa bağlamış ve her biri doğrudan stratejik inisiyatiflere hizalanmıştır [34]. KPI’ların OKR’larla eşleştirilmesi, her KPI’nın bir stratejik hedefe (“O”) ve ölçülebilir anahtar sonuçlara (“KR”) bağlanmasını gerektirir [35].

### ppmER İçin Kapsamlı OKR Tipleri ve Tanımları

Planisware’in PPM OKR tipolojisine göre, ppmER uygulamasında beş temel OKR kategorisi tanımlanmalıdır [36]:

1. Genel Proje Performans OKR’ları (Overall Project Performance OKRs): Projelerin genel başarı oranını ve teslimat kalitesini ölçen üst düzey hedeflerdir. Örnek Objective: “Proje bütçe uyumunu iyileştir” — Örnek KR: “Projelerin %80’i bütçe dahilinde tamamlansın” [36].

2. PMO Performans OKR’ları (PMO Performance OKRs): PMO’nun operasyonel etkinliğini ve hizmet kalitesini ölçen hedeflerdir. Örnek Objective: “Raporlama dönüş süresini iyileştir” — Örnek KR: “Aylık portföy raporları 8 saatten kısa sürede hazırlansın” [36].

3. Portföy Yönetimi OKR’ları (Portfolio Management OKRs): Portföy genelinde stratejik hizalama ve değer optimizasyonunu ölçen hedeflerdir. Örnek Objective: “Portföyün genel şirket stratejisiyle uyumunu artır” — Örnek KR: “Portföydeki projelerin %85’i en az bir şirket hedefine katkı sağlasın” [36].

4. Stratejik Hizalama OKR’ları (Strategic Alignment OKRs): Organizasyonun uzun vadeli stratejik vizyonuyla proje portföyü arasındaki bağlantıyı güçlendiren hedeflerdir. Örnek Objective: “Dijital dönüşüm yatırımlarının stratejik değerini maksimize et” — Örnek KR: “Stratejik projelerin Benefits Realization Rate’i %90’ın üzerine çıksın.”

5. İnovasyon/Keşif OKR’ları (Innovation/Exploration OKRs): Portföy içindeki yenilikçi girişimlerin ve deneysel projelerin başarısını ölçen hedeflerdir. Örnek Objective: “Yeni teknoloji girişimlerinin başarı oranını artır” — Örnek KR: “PoC projelerinin %60’ı üretime geçiş onayı alsın.”

### OKR Kademelendirme (Cascade) Mekanizması

OKR’lar kurumsal seviyeden bireysel projelere doğru kademelenir; üst seviyedeki Key Result’lar alt seviyedeki Objective’lere dönüşür [37]. Bu yapı ppmER’da şu şekilde modellenir:

| Seviye | Objective Kaynağı | KR Kaynağı | Örnek |
| --- | --- | --- | --- |
| Kurumsal (C-Level) | Şirket stratejik planı | Portföy düzeyinde sonuçlar | O: “Pazar payını %5 artır” |
| Portföy | Kurumsal KR’lar → Objective | Program düzeyinde sonuçlar | O: “Dijital ürün portföyünü genişlet” |
| Program | Portföy KR’ları → Objective | Proje düzeyinde sonuçlar | O: “Mobil platform lansmanını tamamla” |
| Proje | Program KR’ları → Objective | Sprint/teslimat sonuçları | O: “MVP’yi Q2 sonuna kadar teslim et” |
| Takım/Birey | Proje KR’ları → Objective | Bireysel katkılar | O: “API entegrasyonlarını tamamla” |

Table: OKR Kademelendirme Hiyerarşisi

Monday.com’a göre, bu kademelendirme sayesinde her katkıda bulunan kişi, kendi çalışmasının daha geniş öncelikleri nasıl desteklediğini anlar [38].

### OKR Puanlama ve Hesaplama Formülleri

ppmER uygulamasında kullanılacak OKR hesaplama formülleri aşağıda detaylandırılmıştır:

Temel Puanlama Formülü (Decimal Scale 0.0–1.0):

OKR Score=Actual Result÷Target Result

Bu formül Google tarafından popülerleştirilen en yaygın OKR puanlama sistemidir [39]. Committed (taahhüt edilen) OKR’lar için beklenen skor 1.0 iken, aspirational (iddialı) OKR’lar için 0.6–0.7 arası güçlü performans göstergesidir. Aspirational OKR’da 1.0 skoru, hedefin yeterince iddialı olmadığını işaret eder [39].

Objective Genel Skoru:

Objective Score=i=1nKRi Scoren

Her Key Result eşit ağırlıkla değerlendirilir ve ortalamaları Objective skorunu oluşturur [40].

Ağırlıklı OKR Hesaplama (Contribution Weights):

Weighted Objective Score=i=1n(KRi Score×Weighti)

Tüm katkı ağırlıkları toplamı %100’e eşit olmalıdır. Varsayılan olarak eşit dağılım uygulanır; ancak OKR sahipleri önem derecesine göre özel ağırlıklar atayabilir [41].

Öncelik Bazlı Ağırlıklandırma:

| Öncelik Seviyesi | Çarpan | Açıklama |
| --- | --- | --- |
| Critical | 3× | En yüksek stratejik öneme sahip KR’lar |
| High | 2× | Önemli ancak kritik olmayan KR’lar |
| Medium | 1× | Standart öncelikli KR’lar |
| Low | 0.5× | Destekleyici/ikincil KR’lar |

Table: Öncelik Bazlı OKR Ağırlık Çarpanları [42]

Ağırlıklı Skor Hesaplama Örneği:

Bir Objective’in 3 Key Result’ı olsun: KR1 (Critical, skor: 0.8), KR2 (High, skor: 0.6), KR3 (Medium, skor: 0.9)

Weighted Score=(0.8×3)+(0.6×2)+(0.9×1)3+2+1=2.4+1.2+0.96=4.56=0.75

### OKR Sağlık Durumu Göstergeleri (RAG Status)

Her OKR için aşağıdaki sağlık durumu göstergeleri kullanılır [39]:

| Durum | Renk | Eşik | Açıklama |
| --- | --- | --- | --- |
| On Track | 🟢 Green | ≥ %70 | Hedef yolunda, müdahale gerekmez |
| At Risk | 🟡 Amber | %40 – %69 | Risk altında, aksiyon planı gerekli |
| Off Track | 🔴 Red | < %40 | Yoldan çıkmış, acil müdahale gerekli |
| Exceeded | 🔵 Blue | > %100 | Hedef aşılmış (bazı organizasyonlarda) |

Table: OKR RAG Sağlık Durumu Göstergeleri [39]

### ppmER OKR Metrikleri ve KPI Listesi

ppmER uygulamasında izlenmesi gereken OKR-spesifik metrikler ve hesaplama yöntemleri:

| Metrik | Formül | Hedef | Açıklama |
| --- | --- | --- | --- |
| OKR Completion Rate | (Tamamlanan OKR / Toplam OKR) × 100 | >%70 | Dönem sonunda başarıyla tamamlanan OKR oranı |
| OKR Average Score | Σ Objective Scores / Toplam Objective Sayısı | 0.6–0.7 (aspirational) | Portföy genelinde ortalama OKR skoru [39] |
| Strategic Alignment % | (Stratejiye hizalı projeler / Toplam projeler) × 100 | >%80 | Portföyün stratejik hedeflerle uyumu |
| Cascade Depth | Maksimum OKR hiyerarşi seviyesi | 3–5 seviye | Kademelendirme derinliği [37] |
| KR Health Distribution | Her RAG kategorisindeki KR sayısı / Toplam KR | Green >%60 | Sağlık durumu dağılımı [39] |
| OKR Cycle Completion | Dönem içinde güncellenen OKR / Toplam OKR × 100 | >%90 | Check-in disiplini ölçümü |
| Benefits Realization Rate | (Gerçekleşen Fayda / Planlanan Fayda) × 100 | >%90 | Hedeflenen faydaların gerçekleşme oranı [20] |
| Value Delivery Rate | Gerçekleşen İş Değeri / Planlanan İş Değeri × 100 | >%85 | Değer teslimat etkinliği [20] |
| OKR Engagement Rate | Check-in yapan kullanıcı / Toplam OKR sahibi × 100 | >%80 | Takım katılım oranı |
| Time-to-Value | OKR başlangıcından ilk KR tamamlanmasına kadar geçen süre | Azalan trend | Değer üretim hızı |
| OKR Success Rate | Skor ≥ 0.7 olan OKR / Toplam OKR × 100 | >%60 | Başarılı OKR oranı [43] |
| Objective Maturity Score | Olgunluk seviyesi (1-5 ölçeği) | Seviye 4+ | Organizasyonel OKR olgunluğu [44] |

Table: ppmER OKR Metrikleri ve KPI Listesi

### İzleme Kadansları ve Otomasyon

OKR izleme sürecinde her hedef için “On Track” (Yolunda), “At Risk” (Risk Altında) veya “Off Track” (Yoldan Çıkmış) durum göstergeleri kullanılmalıdır. Çeyreklik OKR döngüleri proje zaman çizelgeleri ve yönetişim toplantılarıyla hizalanmalı, haftalık veya iki haftalık check-in’lerle ilerleme gözden geçirilmelidir [45].

OKR izleme, gerçek zamanlı verilerle güncelleme, otomatik check-in’lerle zahmetsiz durum güncellemeleri ve geçmiş performansa dayalı tahminler içerir [46]. Önerilen kadanslar: günlük/haftalık (hızlı hareket eden girişimler için), iki haftalık/aylık (uzun vadeli projeler için) ve çeyreklik (strateji değerlendirmeleri için) [46]. Organizasyonlar 90 günlük döngüler kullanarak performansı değerlendirir ve stratejileri hızla pivot eder [38].

Platformlar hem bağlı araçlardan otomatik rollup hem de manuel check-in’leri destekler [38]. ppmER’da Jira issue’larının tamamlanma durumu otomatik olarak KR ilerlemesine yansıtılırken, stratejik hedefler için manuel güncellemeler Excel girişleriyle sağlanır.

### OKR-Proje Teslimat Entegrasyonu

OKR’lar, takımları çıktı (tamamlanan görevler) takibinden sonuç (gelir artışı, müşteri memnuniyeti) ölçümüne taşır ve her sprint’in anlamlı iş sonuçlarına katkı sağlamasını garanti eder [38]. ppmER’da bu entegrasyon şu şekilde çalışır: Key Result’lar doğrudan proje aktivitelerine bağlanarak otomatik güncellemeler sağlanır [38]. Jira Epic’leri Objective’lere, Story’ler Key Result’lara eşlenir ve sprint tamamlanma verileri otomatik olarak OKR skorlarına yansır.

### ppmER’da OKR Implementasyonu

ppmER’da OKR’lar, dbt mart katmanında ayrı bir mart_okr_tracking modeli olarak tasarlanabilir. Bu model, Jira’daki Epic ve Initiative seviyelerindeki issue’ları stratejik hedeflerle eşleştirerek otomatik ilerleme hesaplaması yapar. Manuel Excel girişleriyle desteklenen stratejik hedef tanımları, Jira’dan gelen teslimat verileriyle birleştirilerek gerçek zamanlı OKR dashboard’ları oluşturulur.

OKR veri modeli aşağıdaki tabloları içerir:

| Tablo | Açıklama | Temel Alanlar |
| --- | --- | --- |
| dim_objective | Hedef tanımları | objective_id, title, level (corporate/portfolio/program/project), parent_objective_id, owner_id, cycle_id |
| dim_key_result | Anahtar sonuç tanımları | kr_id, objective_id, title, target_value, unit, weight, priority, measurement_type (auto/manual) |
| dim_okr_cycle | OKR dönemleri | cycle_id, cycle_name, start_date, end_date, status |
| fact_kr_progress | KR ilerleme kayıtları | kr_id, check_in_date, actual_value, score, rag_status, notes |
| fact_okr_scores | Hesaplanmış OKR skorları | objective_id, cycle_id, calculated_score, weighted_score, rag_status, last_updated |
| bridge_kr_jira_mapping | KR-Jira eşleştirme | kr_id, issue_id, contribution_type (epic/story/initiative) |

Table: ppmER OKR Veri Modeli Tabloları

## Jira Veri Modeli ve Dimensional Warehouse Tasarımı

### Jira Kaynak Veri Varlıkları

Jira Cloud REST API v3, PPM analitiği için zengin bir veri kaynağı sunar. Temel varlıklar şunlardır: Issues (alanlar, alt görevler, yorumlar, changelog), Projects, Boards, Sprints, Worklogs, Components, Versions ve Users [47]. Atlassian Data Lake şeması, Jira verilerini jira_project (project_id, project_key, project_type, lead_account_id, project_category, status) gibi tablolarda organize eder [48]. Temel ilişkiler şu şekildedir: Issues → Projects (çoktan-bire, project_id üzerinden); Issues → Sprints (çoktan-çoğa, sprint custom field üzerinden); Issues → Users (assignee, reporter, creator); Epics → Stories → Subtasks (parent hiyerarşisi) [49].

### Star Schema Tasarımı

Kimball dimensional modelleme prensiplerine uygun olarak [50], PPM warehouse’u aşağıdaki fact ve dimension tablolarından oluşur:

Fact Tabloları:

| Fact Table | Grain (Taneciklik) | Temel Metrikler |
| --- | --- | --- |
| fact_issue_snapshots | Günlük issue başına bir satır | Story points, status, assignee, günlük durum |
| fact_status_transitions | Her status değişikliği | Geçiş süresi, kaynak/hedef status, cycle time |
| fact_worklogs | Her worklog girişi | Harcanan saat, kullanıcı, tarih |
| fact_sprint_metrics | Sprint başına bir satır | Committed/completed points, velocity |

Table: Fact Tabloları Tasarımı

Dimension Tabloları:

| Dimension Table | SCD Tipi | Açıklama |
| --- | --- | --- |
| dim_project | Type 1 (Overwrite) | Proje adı, key, kategori, lead |
| dim_user | Type 1 (Overwrite) | Kullanıcı adı, email, takım |
| dim_sprint | Type 1 (Immutable) | Sprint adı, başlangıç/bitiş tarihi, board |
| dim_issue_type | Type 1 | Epic, Story, Task, Bug, Subtask |
| dim_priority | Type 1 | Critical, High, Medium, Low |
| dim_status | Type 2 (Track History) | Status geçmişi, effective_from/to [51] |
| dim_date | N/A | Tarih boyutu (gün, hafta, ay, çeyrek, yıl) |
| dim_component | Type 1 | Bileşen adı, proje ilişkisi |

Table: Dimension Tabloları ve SCD Stratejileri

dim_status tablosunda Type 2 SCD kullanılması, cycle-time ve lead-time analitiğinin doğru hesaplanabilmesi için kritiktir [51]. Bu sayede bir issue’nun her status’ta ne kadar süre kaldığı tarihsel olarak izlenebilir.

### Genişleyen Kaynak Entegrasyonu İçin Esnek Model

Veri modeli, gelecekte eklenecek kaynaklar (Azure DevOps, Asana, Monday.com) için dim_source_system boyut tablosu ile genişletilebilir. Her fact tablosuna source_system_id foreign key’i eklenerek farklı kaynaklardan gelen veriler birleşik bir modelde analiz edilebilir.

## Veri Pipeline Mimarisi

ppmER Data Stack Architecture

Chart Explanation: Bu diyagram, ppmER’ın uçtan uca veri akış mimarisini göstermektedir. Veri kaynakları (Jira, Excel ve gelecekteki araçlar) üst katmanda yer alırken, dlt ile extraction, Mage.ai ile orchestration, dbt ile transformation ve Metabase/DB-GPT ile sunum katmanları sıralı olarak işlenmektedir. Tüm bileşenler tek bir Docker Compose ortamında çalışır.

### Extraction Katmanı (dlt + Jira API)

dlt (Data Load Tool), Jira için doğrulanmış kaynak (verified source) sunarak issues, users, workflows ve projects endpoint’lerinden veri çekmeyi destekler. Schema enforcement, load ID tracking ile incremental yükleme ve schema change alerts ile governance desteği sağlar [52]. Pipeline, Jira Cloud REST API v3’ten GET /rest/api/3/issue/{issueIdOrKey} endpoint’i üzerinden issue’ları tüm alanları, alt görevleri, yorumları ve changelog’u ile birlikte çeker [47].

### Transformation Katmanı (dbt)

dbt Core, SQL tabanlı transformasyonları üç katmanda gerçekleştirir: Staging katmanında ham Jira verileri temizlenir ve normalize edilir; Intermediate katmanında iş mantığı uygulanır (cycle time hesaplamaları, sprint metrikleri); Mart katmanında dimensional model oluşturularak BI araçlarına hazır hale getirilir. Data quality kontrolleri olarak uniqueness, not-null, referential integrity ve accepted values testleri uygulanır [53].

### Orchestration (Mage.ai)

Mage.ai, dbt modellerinin native olarak çalıştırılmasını destekler. Modeller bireysel olarak, grup halinde veya tüm proje olarak çalıştırılabilir ve Mage.ai otomatik olarak bağımlılıkları yöneterek doğru sırada çalışmalarını sağlar [54]. ETL blokları (Python/SQL) ile extraction ve data quality validation birleştirilir.

## Data Governance: Catalog, Dictionary ve Business Glossary

### PPM Data Catalog Domain Yapısı

ServiceNow’un SPM framework’üne göre, PPM verileri beş temel sütun etrafında organize edilmelidir: Strategy (stratejik hedefler ve portföy vizyonu), Intake (talep yönetimi ve iş istekleri), Alignment (önceliklendirme ve kaynak tahsisi), Delivery (proje yürütme ve teslimat) ve Value (fayda gerçekleştirme ve değer ölçümü) [55]. Her domain altında kataloglanması gereken temel varlıklar Demands, Projects, Epics ve Portfolios’tur.

PPM’in temel yetenekleri olarak pipeline management (ideation, work intake, Phase-Gate reviews), resource management, change control, financial management ve risk management kataloglanmalıdır [56]. Microsoft’un Cloud Adoption Framework’üne göre, her veri varlığı konu alanına göre sınıflandırılmalı ve metadata olarak sahiplik, sınıflandırma, lineage ve erişim politikaları tanımlanmalıdır [57].

### Data Dictionary Spesifikasyonları

ppmER Data Dictionary, her tablo ve alan için aşağıdaki metadata’yı içermelidir:

| Alan | Açıklama | Örnek |
| --- | --- | --- |
| Table Name | Fiziksel tablo adı | fact_issue_snapshots |
| Column Name | Alan adı | story_points |
| Data Type | Veri tipi | INTEGER |
| Source System | Kaynak sistem | Jira Cloud |
| Source Field | Kaynak alan | fields.story_points |
| Business Definition | İş tanımı | Issue’nun tahmini karmaşıklık puanı |
| Nullable | Boş olabilir mi | Yes |
| SCD Type | Değişim izleme tipi | N/A (fact) |
| Owner | Veri sahibi | PMO Team |
| Quality Rules | Kalite kuralları | >= 0, <= 100 |

Table: Data Dictionary Şablon Yapısı

### Business Glossary Temel Terimleri

PMI standartlarına göre [56], PPM Business Glossary’de yer alması gereken temel terimler şunlardır: Portfolio (stratejiye hizalı proje koleksiyonu), Program (koordineli yönetilen ilişkili projeler grubu), Project (tanımlı kapsamı olan geçici girişim) ve Resource Allocation (kaynakların ihtiyaç duyulan yere dağıtılması) [58]. Scoring framework’leri olarak RICE, Value vs. Effort ve WSJF (Weighted Shortest Job First) tanımlanmalıdır [55]. Tanınan PPM standartları arasında PMI’s Standard for Portfolio Management, Management of Portfolios (MoP) ve PfM² Portfolio Management Methodology yer almaktadır [56].

### Data Quality Framework

Veri kalitesi altı boyutta ölçülmelidir: accuracy (doğruluk), completeness (tamlık), consistency (tutarlılık), timeliness (zamanındalık), validity (geçerlilik) ve uniqueness (teklik) [59]. PPM bağlamında governance, veri odaklı bir süreç olmalı ve risklerin sistematik olarak tanımlanması, değerlendirilmesi, yanıtlanması ve izlenmesi sağlanmalıdır [60]. Governance politikaları sahiplik, erişim, kalite, sınıflandırma ve denetlenebilirlik boyutlarını kapsamalıdır [61]. PMO, proje yöneticilerinin standart prosedürleri, en iyi uygulamaları ve süreçleri takip etmesini destekleyen governance sağlar [62].

## Dashboard, Scorecard ve Raporlama Tasarımı

### Executive Portfolio Health Dashboard

OpenText’e göre, etkili bir PPM dashboard düzeni üst kısımda portföy sağlığı ve finansal durumu, orta kısımda proje düzeyinde performansı, alt kısımda ise sorun veya risk detayları için drill-down yollarını göstermelidir — bir hikaye tahtası gibi göze rehberlik etmelidir [63]. Temel bileşenler olarak status göstergeleri (RAG traffic lights), grafiksel raporlar (risk/değer haritalama için bubble chart’lar), kaynak yönetimi görünümleri, risk yönetimi panelleri, earned value metrikleri ve finansal/bütçe takibi yer almalıdır [64].

### Operasyonel PMO Raporları

Proje durum raporları kapsam, hedefler, teslimatlar, zaman çizelgesi, bütçe, riskler, sorunlar, temel bulgular, önerilen çözümler ve sonraki adımları kapsamalıdır. Raporlama kadansı paydaş ihtiyaçlarına göre günlük, haftalık veya aylık olarak belirlenmelidir [65]. KPI scorecard’ları brüt kar, gelir büyümesi, çözüm süresi ve takım performansı gibi metrikleri özel durumlar ve ilerleme göstergeleri ile izler [66].

### Metabase Dashboard Katmanları

ppmER’da Metabase üzerinde üç katmanlı dashboard yapısı önerilir:

Katman 1 — Executive Portfolio View: Tüm portföyün RAG durumu, toplam bütçe vs gerçekleşen, stratejik hizalama skoru, kaynak kapasitesi özeti. Bu katman C-level yöneticiler ve PMO direktörleri içindir.

Katman 2 — Project Performance: Proje bazında SPI/CPI göstergeleri, sprint velocity trendleri, risk matrisi, milestone takibi. Proje yöneticileri ve program yöneticileri için tasarlanmıştır.

Katman 3 — Operational Drill-Down: Issue bazında cycle time analizi, worklog detayları, blocker takibi, takım bazında utilization. Scrum Master’lar ve takım liderleri için operasyonel detay sağlar.

## Ticari PPM Araçları Karşılaştırma Analizi

PPM Tools Feature Comparison

Chart Explanation: Bu grafik, dokuz ticari PPM aracının beş temel yetenek alanındaki (Jira Entegrasyonu, AI/Analytics, Finansal Yönetim, Kaynak Optimizasyonu, Stratejik Planlama) güçlerini karşılaştırmaktadır. Jira Align en derin Jira entegrasyonunu sunarken [67], Epicflow AI odaklı kaynak optimizasyonunda öne çıkmaktadır [68].

### Detaylı Araç Karşılaştırması

| Araç | Temel Güçler | Jira Entegrasyonu | Hedef Segment | Fiyatlandırma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Planview | Stratejik planlama, finansal modelleme, senaryo analizi [68] | Native connector [69] | Büyük kurumsal PMO’lar | Teklif bazlı, yayınlanmamış [70] |
| ServiceNow SPM | ITSM+PPM, AI agents, workflow otomasyon [71] | IntegrationHub | Büyük kurumsal (IT odaklı) | $100+/kullanıcı/ay |
| Broadcom Clarity | Finansal şeffaflık, kaynak kullanımı [72] | ConnectALL ile native sync [73] | Büyük kurumsal | Teklif bazlı |
| Jira Align | SAFe/agile ölçekleme, bottom-up forecasting, value streams [67] | Native (en derin) | Enterprise agile/SAFe | 4x entegre kullanıcı ücretsiz [67] |
| Monday.com | Görsel iş yönetimi, basit UI, güçlü işbirliği [68] | Üçüncü parti connector [74] | KOBİ - orta ölçek | ~$10/kullanıcı/ay’dan başlayan |
| Epicflow | AI portföy optimizasyonu (EPO), darboğaz tahmini [68] | Jira/MS Project overlay [75] | Kaynak kısıtlı mühendislik | Takım boyutuna göre abonelik [76] |
| Triskell | %100 bulut PPM, portföy governance [77] | API üzerinden | Orta-büyük (Avrupa odaklı) | Teklif bazlı SaaS |
| ClickUp | All-in-one workspace, hafif portföy özellikleri [68] | Native import/migration | KOBİ - orta ölçek | Freemium - $12/kullanıcı/ay [78] |
| Smartsheet | Spreadsheet tarzı arayüz, veri yoğun planlama [79] | Connector mevcut | Orta ölçek - kurumsal | $7-25/kullanıcı/ay |
| Wrike | İçerik yönetimi, güçlü işbirliği [80] | Native connector | Orta ölçek | $10-25/kullanıcı/ay |
| PPMWorks | Microsoft 365/Power Platform native [81] | M365 ecosystem | Microsoft ekosistemi | M365 tabanlı |

Table: Ticari PPM Araçları Detaylı Karşılaştırma Matrisi

### Özellik Bazlı Detaylı Karşılaştırma Matrisi

Aşağıdaki matris, piyasadaki PPM araçlarının 16 temel yetenek kategorisinde hangi özelliklere sahip olduğunu ve hangilerinde eksik kaldığını detaylı şekilde göstermektedir. Planview, Broadcom Clarity ve ServiceNow SPM, amaca yönelik inşa edilmiş SPM paketleri olarak derin kaynak/kapasite modelleme, maliyet-fayda analizi ve talep-teslimat yönetişimi sunmaktadır [82]. ServiceNow SPM, portföy tipleri yönetiminde G2 kullanıcı puanı 9.0 ile Clarity’nin 8.2’sinin önündedir [83]. Triskell ise stratejik ve proje portföy yönetimi, çevik/IT portföy yönetimi, kaynak, talep ve finansal yönetim dahil kurumsal portföy yönetimi sunmaktadır [84].

Temel PPM Yetenekleri:

| Özellik | Planview | ServiceNow SPM | Broadcom Clarity | Jira Align | Monday.com | Epicflow | Triskell | ClickUp | Smartsheet | Wrike |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kaynak Yönetimi | ✅ Güçlü | ✅ Güçlü | ✅ Güçlü | ✅ Orta | ⚠️ Temel | ✅ Güçlü | ✅ Güçlü | ⚠️ Temel | ⚠️ Orta | ⚠️ Orta |
| Finansal/Bütçe Yönetimi | ✅ Güçlü | ✅ Güçlü | ✅ Güçlü | ⚠️ Temel | ⚠️ Temel | ❌ Sınırlı | ✅ Güçlü | ❌ Sınırlı | ⚠️ Orta | ⚠️ Temel |
| Risk Yönetimi | ✅ Var | ✅ Var | ✅ Var | ⚠️ Kısmi | ⚠️ Temel | ⚠️ Kısmi | ✅ Var | ⚠️ Temel | ⚠️ Temel | ⚠️ Temel |
| Talep/Intake Yönetimi | ✅ Var | ✅ Var | ✅ Var | ⚠️ Kısmi | ⚠️ Temel | ❌ Yok | ✅ Var | ⚠️ Temel | ⚠️ Orta | ⚠️ Orta |
| Stratejik Planlama | ✅ Güçlü | ✅ Güçlü | ✅ Güçlü | ✅ Orta | ❌ Sınırlı | ❌ Sınırlı | ✅ Güçlü | ❌ Sınırlı | ⚠️ Temel | ❌ Sınırlı |
| Portföy Optimizasyonu | ✅ Güçlü | ✅ Güçlü | ✅ Güçlü | ✅ Orta | ⚠️ Temel | ⚠️ Orta | ✅ Orta | ❌ Sınırlı | ⚠️ Temel | ❌ Sınırlı |
| Zaman Takibi | ✅ Var | ✅ Var | ✅ Var | ⚠️ Kısmi | ✅ Var | ❌ Yok | ✅ Var | ✅ Var | ✅ Var | ✅ Var |
| Raporlama/Dashboard | ✅ Güçlü | ✅ Güçlü | ✅ Güçlü | ✅ Orta | ✅ Orta | ⚠️ Orta | ✅ Orta | ✅ Orta | ✅ Güçlü | ✅ Orta |

Table: PPM Araçları — Temel Yetenek Karşılaştırma Matrisi [82, 83, 84]

İleri Düzey Yetenekler:

| Özellik | Planview | ServiceNow SPM | Broadcom Clarity | Jira Align | Monday.com | Epicflow | Triskell | ClickUp | Smartsheet | Wrike |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AI/ML Yetenekleri | ✅ Güçlü | ✅ Güçlü | ✅ Orta | ⚠️ Temel | ✅ Orta | ✅ Güçlü | ⚠️ Temel | ✅ Orta | ⚠️ Orta | ⚠️ Orta |
| Workflow Otomasyon | ✅ Var | ✅ Güçlü | ✅ Var | ⚠️ Orta | ✅ Güçlü | ⚠️ Temel | ✅ Var | ✅ Güçlü | ✅ Güçlü | ✅ Güçlü |
| SAFe Desteği | ✅ Var | ✅ Var | ⚠️ Kısmi | ✅ Native | ❌ Yok | ❌ Yok | ⚠️ Kısmi | ❌ Yok | ❌ Yok | ❌ Yok |
| Scrum/Kanban | ✅ Var | ✅ Var | ✅ Var | ✅ Native | ✅ Var | ⚠️ Kısmi | ✅ Var | ✅ Var | ⚠️ Kısmi | ✅ Var |
| Entegrasyon Ekosistemi | ✅ Geniş | ✅ Geniş | ✅ Orta | ✅ Geniş (Atlassian) | ✅ Geniş (200+) | ⚠️ Orta | ⚠️ Sınırlı | ✅ Geniş (1000+) | ✅ Geniş | ✅ Geniş |
| İşbirliği Araçları | ✅ Var | ✅ Var | ⚠️ Orta | ✅ Var | ✅ Güçlü | ⚠️ Temel | ⚠️ Orta | ✅ Güçlü | ✅ Orta | ✅ Güçlü |
| Senaryo Planlama | ✅ Var | ✅ Var | ✅ Var | ⚠️ Temel | ❌ Yok | ⚠️ Kısmi | ✅ Var | ❌ Yok | ⚠️ Temel | ❌ Yok |
| What-If Analizi | ✅ Var | ✅ Var | ✅ Var | ❌ Yok | ❌ Yok | ⚠️ Kısmi | ✅ Var | ❌ Yok | ❌ Yok | ❌ Yok |
| Kapasite Planlama | ✅ Güçlü | ✅ Güçlü | ✅ Güçlü | ✅ Orta | ⚠️ Temel | ✅ Güçlü | ✅ Orta | ⚠️ Temel | ⚠️ Orta | ⚠️ Orta |

Table: PPM Araçları — İleri Düzey Yetenek Karşılaştırma Matrisi [85, 86, 87, 88, 89]

### Araç Segmentasyonu ve Öne Çıkan Farklılıklar

Kurumsal SPM Liderleri (Planview, Broadcom Clarity, ServiceNow): Bu araçlar tam kapsamlı SPM paketleri olarak senaryo/what-if analizi, finansal yönetişim ve derin kapasite planlama sunar [82]. Planview, Haziran 2026’da AI destekli yeni SPM yetenekleri tanıtarak stratejik niyet ile iş sonuçları arasındaki boşluğu kapatmayı hedeflemiştir [85]. Broadcom Clarity, metin önerisi ve yol haritası özetleme gibi AI özellikleri sunmakta olup, iş vakaları için AI destekli doküman üretimi planlamaktadır [86]. ServiceNow, Predictive Intelligence ile makine öğrenmesini kullanarak kurumsal operasyonları otomatikleştirir ve optimize eder [87].

Agile-Native (Jira Align): Native SAFe framework desteği sunan tek araçtır; ancak finansal yönetişim ve what-if analizinde zayıf kalmaktadır [82]. PI (Program Increment) seviyesinde kapasite planlama için spreadsheet benzeri bir arayüz sunar [89]. CIOPages’e göre, Lean Portfolio Management ve SAFe’in bottom-up takım verilerini epic’lere, PI planlarına ve value stream’lere rollup etmesi gereken organizasyonlar için önerilmektedir [82].

AI-First Kaynak Yönetimi (Epicflow): En güçlü AI odaklı kaynak optimizasyonunu sunar; otomatik çapraz proje görev önceliklendirme, kaynak iş yükü dengeleme ve AI tabanlı tahminler sağlar [88, 90]. Ancak finansal yönetim ve talep intake yetenekleri bulunmamaktadır [90].

İşbirlikçi İş Yönetimi (Monday.com, ClickUp, Wrike): Güçlü workflow otomasyon ve işbirliği araçları sunar ancak portföy yönetişimi sınırlıdır, senaryo/what-if analizi yoktur [80]. Monday.com görsel iş yönetiminde, ClickUp AI destekli workspace’te, Wrike ise içerik yönetiminde öne çıkar [80].

Smartsheet: Spreadsheet tarzı arayüzü ile veri yoğun portföy planlama takımları için uygundur [79].

Triskell: Hibrit metodoloji desteği ile stratejik hizalama, kapasite planlama ve gerçek zamanlı portföy görünürlüğü sunan tam SPM paketidir [91].

### Analist Değerlendirmeleri ve Pazar Konumlandırması

Gartner Magic Quadrant for SPM, satıcıları Completeness of Vision (Vizyon Bütünlüğü) ve Ability to Execute (Uygulama Yeteneği) olmak üzere iki temel eksende değerlendirir [92]. Gartner, SPM pazarını “kurumsal çapta stratejik planlama ve yürütme, ileri portföy yönetimini destekleyen” uygulamalar olarak tanımlar [93]. Değerlendirilen temel yetenekler arasında sürekli stratejik planlama, portföy modelleme, strateji-yürütme hizalaması, değişime uyum ve değer maksimizasyonu yer alır [94].

| Satıcı | Gartner MQ SPM (2024–2026) | Forrester Wave SPM Q2 2024 |
| --- | --- | --- |
| Planview | Leader (en yüksek vizyon bütünlüğü, 2024’te 3. kez, 2026’da 5. kez) [95] | Leader |
| Broadcom (Clarity) | Leader (2025’te 2. kez ardışık) | Değerlendirildi |
| ServiceNow | Değerlendirildi | Leader [96] |
| Planisware | Değerlendirildi | Değerlendirildi |

Table: Analist Değerlendirme Sonuçları [95, 96]

SPM Liderlerini diğerlerinden ayıran temel özellikler: strateji-yürütme bağlantısını gerçek zamanlı görünürlükle sağlama, proaktif zeka için AI gömülü iş akışları, value stream management entegrasyonu ve yatırım türleri genelinde birleşik yönetişim [93]. Planview, rol bazlı AI yetenekleri ve yatırım performansının sürekli bağlantılı görünümlerini vurgular [97]. Liderler, beş büyük coğrafi bölgede varlık, tutarlı finansal performans ve geniş platform desteği gösterir [56].

## ppmER vs Ticari Araçlar: Gap Analizi ve Değer Önerisi

### ppmER’ın Çözdüğü Temel Sorunlar

Ticari PPM araçlarının yarattığı en büyük sorun vendor lock-in’dir — temel süreçler tek bir ekosisteme bağımlı hale geldiğinde, tek bir yeteneği değiştirmek tüm sistemi değiştirmeyi gerektirebilir [1]. ppmER, composable architecture yaklaşımıyla her bileşenin bağımsız olarak değiştirilebilmesini sağlar. Gartner’a göre, düşük maliyetli veya açık kaynak proje planlama araçları geniş bir pazar seçeneği sunmasına rağmen, bunların çok azı gerçek PPM araçlarıdır [98]. ppmER bu boşluğu, açık kaynak bileşenleri PPM-spesifik semantic modeller ve pipeline’larla birleştirerek doldurmaktadır.

PMO yazılım pazarı standardizasyon ve birlikte çalışabilirlik konusunda tutarlı bir yaklaşımdan yoksundur [99]. Ticari araçların AI özellikleri (önceliklendirme algoritmaları, kaynak optimizasyonu) genellikle şeffaf veya denetlenebilir değildir [75]. Jira ve SAP gibi araçları bağlamak için ortalama entegrasyon çabası yüksek kalmaya devam etmektedir [75].

### Karşılaştırmalı Avantaj/Dezavantaj Matrisi

| Kriter | Ticari PPM Araçları | ppmER (Açık Kaynak) |
| --- | --- | --- |
| Maliyet | Yüksek lisans ücretleri, çok yıllı taahhütler | Sıfır lisans maliyeti, sadece altyapı maliyeti |
| Veri Sahipliği | Proprietary formatlar, sınırlı export | Tam veri sahipliği, PostgreSQL’de açık erişim |
| Vendor Lock-in | Yüksek platform bağımlılığı [1] | Sıfır — her bileşen değiştirilebilir |
| AI Şeffaflığı | Black-box algoritmalar [75] | Açık kaynak, denetlenebilir modeller (DB-GPT) |
| Kurulum Hızı | Haftalarca/aylarca implementasyon | Docker Compose ile dakikalar içinde |
| Jira Entegrasyonu | Değişken (native’den connector’a) | dlt verified source ile doğrudan API [52] |
| Ölçeklenebilirlik | Kurumsal düzeyde kanıtlanmış | Altyapı yönetimi gerektirir |
| Destek | Ticari SLA ve destek | Topluluk desteği, self-service |
| Hazır İçerik | Önceden yapılandırılmış dashboard/rapor | Konfigürasyon ve özelleştirme gerektirir |
| Governance | Yerleşik roller ve politikalar | Manuel yapılandırma gerektirir |

Table: ppmER vs Ticari Araçlar Karşılaştırma Matrisi

### ppmER’ın Sınırlamaları ve Trade-off’lar

ppmER’ın ticari araçlara göre bazı sınırlamaları bulunmaktadır: kurumsal düzeyde kanıtlanmış ölçeklenebilirlik henüz test edilmemiştir, hazır dashboard ve rapor şablonları başlangıçta sınırlıdır, ticari SLA düzeyinde destek sunulmamaktadır ve ilk kurulum için teknik yetkinlik gerekmektedir. Ancak bu trade-off’lar, sıfır maliyet, tam veri sahipliği ve sınırsız özelleştirme imkanıyla dengelenmektedir.

## Uygulama Yol Haritası

### Faz 1: Jira-First MVP

İlk aşamada Jira Cloud API’den dlt ile veri çekimi, dbt ile dimensional model oluşturma, Metabase’de temel dashboard’ların kurulması ve PostgreSQL üzerinde data warehouse’un yapılandırılması hedeflenmektedir. Bu fazda temel EVM metrikleri (CPI, SPI), sprint velocity, cycle time ve resource utilization dashboard’ları oluşturulacaktır.

### Faz 2: Genişleme ve Governance

İkinci aşamada Excel/CSV kaynaklarının otomatik entegrasyonu, Data Catalog ve Business Glossary’nin yapılandırılması, OKR tracking modülünün eklenmesi ve ek proje yönetim araçlarının (Azure DevOps, Asana) entegrasyonu planlanmaktadır.

### Faz 3: AI/ML ve İleri Analitik

Üçüncü aşamada DB-GPT ile doğal dil sorguları, tahmine dayalı proje risk analizi, otomatik anomali tespiti ve portföy optimizasyon önerileri gibi ileri analitik yetenekler eklenecektir.

## Kaynakça ve Referans Linkleri

Bu raporda kullanılan ve ppmER geliştirme sürecinde referans alınması önerilen kaynaklar:

PPM KPI ve Metrik Kaynakları: Prism PPM - The Future of PPM KPIs (https://prismppm.com/blog/pmo-strategy/the-future-of-ppm-kpis-a-practical-approach-to-survive-a-changing-landscape/), Planview - PPM KPIs Best Practices (https://www.planview.com/resources/guide/project-management-office-ppm-best-practices/project-portfolio-management-kpis/), Epicflow - PMO KPIs (https://www.epicflow.com/blog/pmo-kpis/), ClickUp - Project Management KPIs (https://clickup.com/blog/project-management-kpis/), Triskell - PMO KPIs & Metrics (https://triskellsoftware.com/blog/pmo-kpis-metrics/), Accelo - PPM KPIs (https://www.accelo.com/blog/project-portfolio-management-kpis), PPMCore - How to Choose KPIs (https://ppmcore.com/blog/how-to-choose-and-implement-key-performance-indicators/), Epicflow - PPM Tool Requirements (https://www.epicflow.com/blog/ppm-tool-requirements/).

PPM Araç Karşılaştırma Kaynakları: PPMWorks Solutions (https://ppmworks.com/solutions/), ClickUp - PPM Software (https://clickup.com/blog/project-portfolio-management-software/), Epicflow - Top Portfolio Management Tools (https://www.epicflow.com/blog/top-portfolio-management-tools-for-your-business/), Triskell - Best PPM Software (https://triskellsoftware.com/blog/best-project-portfolio-management-software/), ServiceNow - What is PPM (https://www.servicenow.com/products/strategic-portfolio-management/what-is-project-portfolio-management.html).

Veri Modeli ve Pipeline Kaynakları: Atlassian Data Lake Schema (https://support.atlassian.com/analytics/docs/schema-for-jira-family-of-products/), dlt Jira Verified Source (https://dlthub.com/docs/dlt-ecosystem/verified-sources/jira), Mage.ai dbt Integration (https://www.mage.ai/solutions/supercharging-analytics-seamless-dbt-integration-and-orchestration), Kimball Group - Star Schema (https://www.kimballgroup.com/data-warehouse-business-intelligence-resources/kimball-techniques/dimensional-modeling-techniques/star-schema-olap-cube/).

Data Governance Kaynakları: Microsoft Cloud Adoption Framework - Data Governance (https://learn.microsoft.com/en-us/azure/cloud-adoption-framework/scenarios/cloud-scale-analytics/govern), Actian - Data Quality Framework (https://www.actian.com/blog/data-quality/what-is-a-data-quality-framework/), Snowflake - Data Governance (https://www.snowflake.com/en/data-governance/), Planview - PMO Best Practices (https://www.planview.com/resources/guide/project-management-office-ppm-best-practices/).

Dashboard ve OKR Kaynakları: OpenText - Effective PPM Dashboard (https://blogs.opentext.com/the-anatomy-of-an-effective-project-and-portfolio-management-dashboard/), ClickUp - Portfolio Dashboard (https://clickup.com/blog/project-portfolio-dashboard/), Planview/NatWest OKR Case Study (https://www.planview.com/resources/case-study/okrs-at-natwest-connecting-strategic-objectives-to-measurable-outcomes/).

## References

1. https://www.forbes.com/councils/forbesbusinesscouncil/2026/06/26/the-vendor-lock-in-trap-how-open-platforms-can-help-protect-the-bottom-line/

2. https://clickup.com/learn/topic/project-management/terms/cost-performance-index/

3. https://clickup.com/learn/topic/project-management/terms/schedule-performance-index/

4. https://clickup.com/learn/topic/project-management/terms/cost-variance/

5. https://clickup.com/learn/topic/project-management/terms/schedule-variance/

6. https://clickup.com/learn/topic/project-management/terms/estimate-at-completion/

7. https://clickup.com/learn/topic/project-management/terms/tcpi/

8. https://clickup.com/learn/topic/project-management/terms/earned-value-management/calculator/

9. https://cleopatraenterprise.com/blog/key-performance-indicators-kpis-for-project-cost-control/

10. https://asana.com/resources/cost-variance-formula

11. https://projectmanagementacademy.net/resources/blog/cost-performance-index-cpi-for-pmp-exam-prep/

12. https://projectmanagementacademy.net/resources/blog/schedule-performance-index-spi-for-pmp-exam-prep/

13. https://thedigitalprojectmanager.com/projects/leadership-team-management/resource-utilization/

14. https://www.ibm.com/blog/what-is-resource-utilization/

15. https://www.epicflow.com/blog/how-to-calculate-roi-for-a-project/

16. https://www.pmi.org/learning/library/understanding-project-health-metrics-7540

17. https://www.accelo.com/blog/project-portfolio-management-kpis

18. https://monday.com/blog/project-management/npv-project-management/

19. https://www.oceg.org/projectriskleader/step-9-calculate-roi-npv-irr-and-other-economic-justification/

20. https://www.accelo.com/project-management/project-portfolio-management-kpis

21. https://www.accelo.com/resources/blog/why-and-how-to-maximize-employee-utilization/

22. https://www.celoxis.com/article/pmo-kpis

23. https://www.celoxis.com/article/project-management-kpis

24. https://www.psohub.com/blog/capacity-utilization-formula

25. https://smartsheet.com/content/resource-utilization

26. https://kpi.insightworthy.com/risk-exposure

27. https://riskpublishing.com/risk-score-what-it-is-how-to-enable-it/

28. https://docs.oracle.com/cd/G18294_01/p6help/en/48111.htm

29. https://monday.com/blog/project-management/agile-velocity/

30. https://plan.io/blog/burndown-chart-and-agile-metrics/

31. https://scaledagileframework.com/portfolio-flow/

32. https://prismppm.com/blog/project-portfolio-management/how-to-measure-portfolio-success-with-the-right-kpis/

33. https://clickup.com/blog/project-management-kpis/

34. https://www.planview.com/resources/case-study/okrs-at-natwest-connecting-strategic-objectives-to-measurable-outcomes/

35. https://www.epicflow.com/blog/pmo-kpis/

36. https://planisware.com/resources/portfolio-reporting-analysis/typology-okrs-pmo

37. https://businessmap.io/blog/cascading-okrs

38. https://monday.com/blog/project-management/okr-project-management/

39. https://okrinstitute.org/how-to-score-grade-okrs/

40. https://www.whatmatters.com/faqs/how-to-grade-okrs

41. https://learn.microsoft.com/en-us/viva/goals/configuring-okrs

42. https://qa.workforce.mangoapps.com/help/okr_epms_bidirectional_integration_guide

43. https://www.indeed.com/career-advice/career-development/how-to-score-okrs

44. https://skills.visual-paradigm.com/fr/docs/how-to-set-effective-okrs-for-business-growth/advanced-okr-practices/okr-maturity-model-benchmarking-success/

45. https://clickup.com/p/templates/okr-planning/okrs-for-pmo-managers

46. https://businessmap.io/okr-resources/okr/tracking

47. https://airbyte.com/data-engineering-resources/jira-api-get-issue

48. https://support.atlassian.com/analytics/docs/schema-for-jira-family-of-products/

49. https://ja.confluence.atlassian.com/jirakb/creating-an-issue-in-a-sprint-using-the-jira-rest-api-875321726.html

50. https://www.kimballgroup.com/data-warehouse-business-intelligence-resources/kimball-techniques/dimensional-modeling-techniques/star-schema-olap-cube/

51. https://docs.microsoft.com/en-us/fabric/data-warehouse/dimensional-modeling-dimension-tables

52. https://dlthub.com/docs/dlt-ecosystem/verified-sources/jira

53. https://mage-ai-mage-ai.mintlify.app/guides/dbt-pipeline

54. https://www.mage.ai/solutions/supercharging-analytics-seamless-dbt-integration-and-orchestration

55. https://www.servicenow.com/community/spm-articles/quick-learn-spm-project-portfolio-management-overview/ta-p/3179095

56. Source: wikipedia.org

57. https://learn.microsoft.com/en-us/azure/cloud-adoption-framework/scenarios/cloud-scale-analytics/govern

58. https://www.planview.com/resources/guide/ppm-solution-guide-beginners/project-management-vs-program-management-vs-portfolio-management/

59. https://www.actian.com/blog/data-quality/what-is-a-data-quality-framework/

60. https://prismppm.com/blog/pm-best-practices/governance-risk-management-best-practices-for-pmos/

61. https://www.snowflake.com/en/data-governance/

62. https://www.planview.com/resources/guide/project-management-office-ppm-best-practices/

63. https://blogs.opentext.com/the-anatomy-of-an-effective-project-and-portfolio-management-dashboard/

64. https://clickup.com/blog/project-portfolio-dashboard/

65. https://clickup.com/blog/project-status-report-template/

66. https://clickup.com/blog/kpi-scorecards/

67. https://wac-cdn.atlassian.com/software/jira/align/pricing

68. https://www.epicflow.com/blog/top-portfolio-management-tools-for-your-business/

69. https://selecthub.com/project-management-software/jira-vs-planview

70. https://thedigitalprojectmanager.com/tools/planview-pricing/

71. https://www.servicenow.com/products/strategic-portfolio-management/what-is-project-portfolio-management.html

72. https://valuestreammanagement.broadcom.com/solutions/clarity?gad_campaignid=22426364338&gad_source=1&gbraid=0AAAAA9brnYgYRfOf9P06B848OVIca68_q&gclid=CjwKCAjwz_bABhAGEiwAm-P8YVV12Mnvm422-YG52L-EypcUt_cEG8obLcc-kobiU2KTuSWSCptRERoC_p0QAvD_BwE

73. https://expert.broadcom.com/partner/albatroz-india-private-limited/showcase/97

74. https://www.toptal.com/project-managers/monday/monday-com-integration

75. https://www.epicflow.com/blog/ppm-tool-requirements/

76. https://www.g2.com/products/epicflow/pricing

77. https://www.appvizer.com/operations/project-portfolio/triskell

78. https://clickup.com/blog/project-portfolio-management-software/

79. https://www.cloudwards.net/best-project-portfolio-management-software/

80. https://www.techrepublic.com/article/enterprise-project-management-software/

81. https://ppmworks.com/solutions/

82. https://www.ciopages.com/buyer-guides/project-portfolio-management

83. https://www.g2.com/compare/broadcom-clarity-vs-servicenow-strategic-portfolio-management

84. https://www.cbinsights.com/company/triskell-software

85. https://newsroom.planview.com/planview-closes-the-gap-between-strategic-intent-and-business-outcomes-in-the-age-of-ai/

86. https://community.broadcom.com/blogs/natbr01/2025/01/23/radio-clarity-ai-hype-vs-reality-in-ppm-and-spm/

87. https://www.servicenow.com/community/platform-analytics-forum/predictive-intelligence-in-servicenow-20-real-time-use-cases/td-p/3444290

88. https://www.epicflow.com/features

89. https://community.atlassian.com/forums/Jira-Align-articles/Understanding-Capacity-Planning-in-Jira-Align/ba-p/2945451

90. https://www.epicflow.com/ai-driven-resource-management-software-solution/

91. http://triskellsoftware.com/webinars/maximizing-ppm-impact-with-spm/

92. https://www.gartner.com/en/about/magic-quadrant-faq

93. https://valuestreammanagement.broadcom.com/blog/broadcom-named-a-leader-in-the-2025-gartner-magic-quadrant-for-spm

94. https://www.gartner.com/en/documents/7993337

95. https://newsroom.planview.com/planview-named-a-leader-in-the-2024-gartner-magic-quadrant-for-strategic-portfolio-management-for-third-consecutive-year/

96. https://www.servicenow.com/company/media/press-room/forrester-wave-spm.html

97. https://finance.yahoo.com/technology/articles/planview-again-named-gartner-leader-160000246.html

98. https://www.gartner.com/en/documents/3627417?amp&ref=AnalystProfile

99. https://www.pmi.org/learning/library/next-gen-project-management-software-10166/